## braincap
BrainCap
Planification des taches
Planning
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Échéance - Start | Échéance - End | Date réelle | Jours ouvrables | Effort prévu | Effort réalisé | Type de dépense | Problème
Designer le menu pricipal | KILLIAN.HBR, hugo.lcltr@eduge.ch | Sous-élément, Sous-élément 2 | [8 empty] | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date
Sous-élément
Sous-élément 2
Designer le menu levels | KILLIAN.HBR, hugo.lcltr@eduge.ch | Voici un sous-élément | Fait | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 1 | 15 | 16 | Matériel | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date
Voici un sous-élément
AimTrainer | hugo.lcltr@eduge.ch |  | Fait | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 45 | 47 | Transports | Non
Click Counter | hugo.lcltr@eduge.ch |  | Fait | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 3 | 36 | 52 | Transports | Non
Réaction Time | KILLIAN.HBR |  | Bloqué | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | 1 | 6 | 10 |  | Non
Memory test (Chiffre) | KILLIAN.HBR
|  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 2021-02-27 au 2021-03-04 | 1.5
Exécution
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Échéance - Start | Échéance - End | Date réelle | Jours ouvrables | Effort prévu | Effort réalisé | Type de dépense | Problème
Clôture
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Échéance - Start | Échéance - End | Date réelle | Jours ouvrables | Effort prévu | Effort réalisé | Type de dépense | Problème