## braincap
BrainCap
Planification des taches
Planning
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Échéance - Start | Échéance - End | Date réelle | Jours ouvrables | Effort prévu | Effort réalisé | Type de dépense | Problème
Menu principal | KILLIAN.HBR, hugo.lcltr@eduge.ch | Design, Code | En cours | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2 | 2 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
| Design | hugo.lcltr@eduge.ch | En cours
| Code | hugo.lcltr@eduge.ch | En cours
Menu epreuves | KILLIAN.HBR, hugo.lcltr@eduge.ch | Design, Code | En cours | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2 | 2 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
| Design | KILLIAN.HBR | En cours
| Code | KILLIAN.HBR | En cours
Menu challenge | KILLIAN.HBR, hugo.lcltr@eduge.ch | Add un WIP | En cours | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2 | 2 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
Add un WIP
AimTrainer | hugo.lcltr@eduge.ch | Design, Code | Prochainement | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-09 | 1 | 4 | 4 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
Design
Code
Click Counter | hugo.lcltr@eduge.ch | Design, Code | Prochainement | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-09 | 1 | 4 | 4 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
Design
Code
Réaction Time | KILLIAN.HBR | Design, Code | Prochainement | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-09 | 1 | 4 | 4 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
Design
Code
Memory test (Chiffre) | KILLIAN.HBR | Design, Code | Prochainement | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-09 | 1 | 4 | 4 |  | Non
Subitems | Name | Gestionnaire | Statut | Date | Échéances - Start | Échéances - End
Design
Code
|  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-23 | 2021-03-09 | 1 | 22 | 22
Exécution
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Échéance - Start | Échéance - End | Date réelle | Jours ouvrables | Effort prévu | Effort réalisé | Type de dépense | Problème
Clôture
Nom | Propriétaire | Sous-éléments | Statut | Échéance - Start | Échéance - End | Date réelle | Jours ouvrables | Effort prévu | Effort réalisé | Type de dépense | Problème